## Zeitplanung
TC-Pilatus Webseite
|  | Aufwand | [8 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | David Gataric | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 14.3 | 4.5
11 | Projektstart | 0.8 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
12 | Zeitplanung erstellen | 3.5 | 3.5 | 1 | [8 empty] | 3 | 0.5
13 | Wochenjournal nachführen | 4 |  | 1
14 | Sitzungen | 1.5 |  | 1
15 | Dokumentation | 4.5 |  | 1
20 | Analyse & Design | 2.7 | 4
21 | Anforderungsanalyse | 2 | 3 | 1 | [8 empty] | 3
22 | Themes testen | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1
23
24
30 | Implementation | 16.5 | 8.3
31 | Aronet anrufen und Webserver mieten einrichten | 1.5 | 1.3 | 1 | [8 empty] | 0.8 | 0.5
32 | Wordpress Installation | 2 | 4 | 1 | [9 empty] | 3
33 | Homeseite erstellen | 3.5 |  | 1 | [9 empty] | 1
34 | Über uns Seite erstellen | 3 | 3 | 1 | [9 empty] | 3
35 | Aktuelles Seite erstellen | 3 |  | 1
36 | Kontaktseite erstellen | 2.5 |  | 1
37 | Mitglied werden Seite erstellen | 1 |  | 1
40 | Testen | 2 | 0
40 | Testfälle schreiben |  |  | 1
41 | testen | 2 |  | 1
42 | Fehlerkorrektur |  |  | 1
50 | Diverses | 0 | 0
51 | Reserve |  |  | 3
52
60 | Abschluss | 0 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc) |  |  | 2
62 | Benutzerschulung |  |  | 1 | [20 empty] | !
| Total | 35.5 | 16.8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
! | Wichtiger Meilenstein
Notlösung!
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2017-12-11 | 0
2017-12-12 | 0
2017-12-13 | 7.8
2017-12-14 | 8
2017-12-15 | 0
2017-12-18 | 0
2017-12-19 | 0
2017-12-20 | 0
2017-12-21 | 0
2017-12-22 | 0
2018-01-08 | 0
2018-01-09 | 0
2018-01-10 | 0
2018-01-11 | 0
2018-01-12 | 0
2018-01-15 | 0
2018-01-16 | 0
2018-01-17 | 0
2018-01-18 | 0
0 | 0
0 | #REF!
0 | #REF!
0 | #REF!
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 14.3 | 4.5
Analyse & Design |  | 2.7 | 4
Implementation |  | 16.5 | 8.3
Testen |  | 2 | 0
Diverses |  | 0 | 0
Abschluss |  | 0 | 0