## Zeitplanung
TC-Pilatus Webseite
|  | Aufwand | [8 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 | [5 empty] | KW 3 |  |  |  |  | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | David Gataric | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | Ferien alg. | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 16.3 | 15.75
11 | Projektstart | 0.8 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
12 | Zeitplanung erstellen | 3.5 | 3.5 | 1 | [8 empty] | 3 | 0.5
13 | Wochenjournal nachführen | 4 | 1.75 | 1 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 0.5
14 | Sitzungen | 3.5 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 1.5
15 | Dokumentation | 4.5 | 8 | 1 | [13 empty] | 2 | 3 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
20 | Analyse & Design | 2.7 | 4
21 | Anforderungsanalyse | 2 | 3 | 1 | [8 empty] | 3
22 | Themes testen | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1
23
24
30 | Implementation | 19.5 | 26.5
31 | Aronet anrufen und Webserver mieten einrichten | 1.5 | 1.3 | 1 | [8 empty] | 0.8 | 0.5
32 | Wordpress Installation | 2 | 3 | 1 | [9 empty] | 3
33 | Homeseite erstellen | 3.5 | 4 | 1 | [9 empty] | 1 | 3
34 | Über uns Seite erstellen | 4.5 | 6 | 1 | [9 empty] | 2.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | [6 empty] | 0.5
35 | Aktuelles Seite erstellen | 3 | 2.7 | 1 | [13 empty] | 0.5 | 1.2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
36 | Kontaktseite erstellen | 2.5 | 8 | 1 | [13 empty] | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1.5
37 | Mitglied werden Seite erstellen | 2.5 | 1.5 | 1 | [13 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
40 | Testen | 5 | 17.5
41 | testen | 2 | 5.5 | 1 | [14 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 1
42 | Fehlerkorrektur | 3 | 12 | 1 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 2
50 | Diverses | 6 | 1.5
51 | Über childthemes nachgeschlagen | 1 | 0.5 | 3 | [10 empty] | 0.5
52 | CSS3 Buch lesen | 5 | 1 | [17 empty] | 4
60 | Abschluss | 0 | 2
61 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc) |  |  | 2
62 | Benutzerschulung |  | 2 | 1 | [21 empty] | 2
| Total | 49.5 | 67.25 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
! | Wichtiger Meilenstein
Problem / Notlösung!
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 7.8
2017-12-11 | 7.5
2017-12-11 | 7
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 7
2017-12-11 | 7.2
2017-12-11 | 7.25
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 7
2017-12-11 | 7.5
2017-12-11 | 7
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | #REF!
2017-12-11 | #REF!
2017-12-11 | #REF!
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-11 | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 16.3 | 15.75
Analyse & Design |  | 2.7 | 4
Implementation |  | 19.5 | 26.5
Testen |  | 5 | 17.5
Diverses |  | 6 | 1.5
Abschluss |  | 0 | 2